## Sprint 1
Task | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Planning | 1 | 3 | 0 | 1: 3
Documentation for Team | 4 | 5 | 0 | 1: 2; 2: 3
Project Sketch | 7 | 8 | 0 | 2: 4; 3: 4
Design | 8 | 8 | 0 | 3: 4; 4: 4
Database Implementation | 6 | 6 | 0 | 4: 3; 5: 3
Login Functionality | 13 | 18 | 0 | 5: 9; 6: 9
UI For Login | 8 | 8 | 0 | 6: 5; 7: 3
Testing 1 | 8 | 8 | 0 | 7: 4; 8: 4
Bug fixes | 5 | 9 | 0 | 9: 5; 10: 4
Content | 9 | 12 | 0 | 10: 5; 11: 7
Documentation | 8 | 9 | 0 | 11: 5; 12: 4
Final Testing | 8 | 10 | 0 | 13: 6; 14: 4
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 85 | 104 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 | 12 | 14 | 7 | 4 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | 0 |  |  | 1: 6; 2: 5; 3: 8; 4: 5; 5: 8; 6: 4; 7: 6; 8: 5; 9: 6; 10: 8; 11: 7; 12: 6; 13: 6; 14: 5
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 85 | 1: 79; 2: 74; 3: 66; 4: 61; 5: 53; 6: 49; 7: 43; 8: 38; 9: 32; 10: 24; 11: 17; 12: 11; 13: 5; 14: 0
Total time left (from spent) |  | Burnout | 104 | 1: 99; 2: 92; 3: 84; 4: 77; 5: 65; 6: 51; 7: 44; 8: 40; 9: 35; 10: 26; 11: 14; 12: 10; 13: 4; 14: 0
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet

## Sprint 3
Task | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Planning | 1 | 3 | 0 | 1: 3
Documentation for Team | 4 | 5 | 0 | 1: 2; 2: 3
Project Sketch | 7 | 8 | 0 | 2: 4; 3: 4
Design | 8 | 8 | 0 | 3: 4; 4: 4
Database Implementation | 6 | 6 | 0 | 4: 3; 5: 3
Coordinator &Manager Functionalities | 25 | 30 | 0 | 5: 15; 6: 15
UI For Coordinator & Manager | 8 | 8 | 0 | 6: 5; 7: 3
Testing 1 | 8 | 8 | 0 | 7: 4; 8: 4
Bug fixes | 5 | 9 | 0 | 9: 5; 10: 4
Content | 9 | 12 | 0 | 10: 5; 11: 7
Documentation | 8 | 9 | 0 | 11: 5; 12: 4
Final Testing | 8 | 10 | 0 | 13: 6; 14: 4
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 97 | 116 | 0 | 5 | 7 | 8 | 7 | 18 | 20 | 7 | 4 | 5 | 9 | 12 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | 0 |  |  | 1: 7; 2: 5; 3: 8; 4: 9; 5: 8; 6: 8; 7: 6; 8: 5; 9: 6; 10: 8; 11: 7; 12: 6; 13: 9; 14: 5
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 97 | 1: 90; 2: 85; 3: 77; 4: 68; 5: 60; 6: 52; 7: 46; 8: 41; 9: 35; 10: 27; 11: 20; 12: 14; 13: 5; 14: 0
Total time left (from spent) |  | Burnout | 116 | 1: 111; 2: 104; 3: 96; 4: 89; 5: 71; 6: 51; 7: 44; 8: 40; 9: 35; 10: 26; 11: 14; 12: 10; 13: 4; 14: 0
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet

## Sprint 2
Task | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 30
Planning | 6 | 6 | 0 | 1: 4; 2: 1; 3: 1
Documentation for Team | 4 | 4 | 0 | 2: 3; 3: 1
Project Sketch | 4 | 11 | 0 | 2: 8; 3: 2; 4: 1
Design | 3 | 3 | 0 | 4: 3
Database Implementation | 8 | 8 | 0 | 5: 4; 6: 4
Admin Functionality | 6 | 8 | 0 | 7: 6; 8: 2
UI For Admin | 3 | 3 | 0 | 8: 2; 9: 1
Student Functionality | 9 | 8 | 0 | 8: 5; 9: 4
UI For Student | 2 | 2 |  | 9: 2
Testing 1 | 4 | 4 | 0 | 9: 2; 10: 2
Bug fixes | 3 | 3 | 0 | 10: 2; 11: 1
Content | 4 | 5 | 0 | 11: 4; 12: 1
Documentation | 4 | 4 | 0 | 12: 4
Final Testing | 5 | 6 | 0 | 13: 3; 14: 3
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 88 | 99 | 0 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3
Daily burnout | 0 |  |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 88 | 83 | 79 | 74 | 70 | 65 | 61 | 56 | 52 | 47 | 43 | 39 | 34 | 30 | 26
Total time left (from spent) |  | Burnout | 99 | 95 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 61 | 55 | 47 | 45 | 41 | 36 | 31 | 25
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet